## Sheet1
公众号版本后台页面接口开发进度表
页面模块 | 页面 | 包含接口 | 完成状态 | 预计开始日期 | 预计完成日期 | 备注
首页 | 未认证访问 | 上下链默认行业省份接口，搜索企业名称，随机播放认证通过企业信息，设为默认首页 | 完成
| 未认证访问 | 点击更多勾选保存维度，访问次数，推荐人数，我推荐 | 完成
| 已认证登录 | 上下链默认行业省份接口 | 完成
| 上链 | 查询企业列表，点击企业查看自画像 | 完成
| 下链 | 查询企业列表，点击企业查看自画像 | 完成
| 搜索企业 | 搜索企业名称 | 完成
| 其他 | 授权登录 | 完成
首页 | 未认证访问 | 设为我的企业 | 未完成 | 2019-04-05 | 2019-04-09 | 正在开发
| 上链 | 精准检索查询企业接口，+关注 | 未完成 | 2019-04-10 | 2019-04-10
| 下链 | 精准检索查询企业接口，+关注 | 未完成 | 2019-04-10 | 2019-04-11
| 机器人 | 查询关键词匹配窝米采招信息匹配信息 | 未完成 | 2019-04-11 | 2019-04-11
推送功能 | 短信推送 | 发送短信接口 | 未完成 | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 正在开发
| 视频短信推送 | 发送视频接口 | 未完成 | 2019-04-08 | 2019-04-10
企业认证 | 企业认证 | 企业认证接口，图片上传接口 | 未完成 | 2019-04-09 | 2019-04-09
自画像 | 列表 | 查询企业基本信息接口 | 完成
缴费（充值） | 充值 | 查询剩余金额，查询充值记录接口，输入充值金额充值 | 未完成 | 2019-04-12 | 2019-04-13
| 充值记录 | 查询所有充值记录，发票申请，返回充值页面 | 未完成 | 2019-04-12 | 2019-04-13
| 开票记录 | 查询开票记录 | 未完成 | 2019-04-12 | 2019-04-13
| 发票申请 | 添加信息申请发票 | 未完成 | 2019-04-12 | 2019-04-13
推送记录 | 推送汇总数据 | 进入汇总明细查询昨天，今天，一周，月推，累计推送数据页面 | 未完成 | 2019-04-14 | 2019-04-15
| 推送记录 | 查询该号码推送明细 | 未完成 | 2019-04-14 | 2019-04-15
平台消息 | 平台消息 | 查询消息列表 | 未完成 | 2019-04-15 | 2019-04-16
自动营销 | 自动营销 | 查看，删除，营销设置（添加推送类型，推送模板，推送条件） | 未完成 | 2019-04-17 | 2019-04-18
| 企业采购 | 发布采招信息（设置添加） | 未完成 | 2019-04-17 | 2019-04-18
链圈 | 链圈 | 修改分组，添加分组，查看企业图谱，删除分组，查看企业列表，换分组 | 未完成 | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 正在开发
协同 | 协同 | 邀请同事加入，删除同事，是否同意 | 未完成 | 2019-04-09 | 2019-04-11
主营 | 主营 | 设置主营产品服务列表（添加） | 未完成 | 2019-04-20 | 2019-04-22
设置 | 企业资料设置 | 查询已有信息接口，可修改设置的信息接口 | 未完成 | 2019-04-20 | 2019-04-22
| 推送模板 | 删除模板，编辑模板，添加模板 | 未完成 | 2019-04-20 | 2019-04-22
| 企业联系信息 | 删除联系人信息，添加联系人信息，保存联系人信息 | 未完成 | 2019-04-20 | 2019-04-22
| 主营面向行业和区域 | 选择行业，省份接口 | 完成
| 需求配套设置 | 获取配套需求信息，保存配套需求信息 | 完成